## Projekttervező
Projekttervező
[9 empty] | Terv időtartama | [12 empty] | % kész |  |  |  | Tényleges (a terven felül) | [8 empty] | % kész (ha frissítjük mérföldkövenként)
MÉRFÖLDKŐ | TEVÉKENYSÉG | FELELŐS | ERŐFORRÁS (SZ.NAP) | TERV KEZDETE | TERV IDŐTARTAMA (nap) | IDŐSZAKOK (2020)
 | time axis 2020-09-14 to 2020-11-30
I. | Projektterv készítése | Mindenki | 5 | 2020-09-26 | 7
| Bemutató elkészitése | Füle Szabolcs | 1 | 2020-10-05 | 2
II. | Use Case diagram | Kozocsay Lajos Gergő | 3 | 2020-10-06 | 5
| Class diagram | Farkas Áron Attila | 3 | 2020-10-08 | 5
| Sequence diagram | Szemerédi Richárd Tamás | 3 | 2020-10-10 | 5
| E-K diagram adatbázishoz | Ilovszky Tamás | 2 | 2020-10-12 | 4
| Package diagram | Mészáros Dénes | 3 | 2020-10-14 | 5
| Képernyőtervek | Füle Szabolcs | 3 | 2020-10-14 | 5
| Bemutató elkészitése | Füle Szabolcs | 3 | 2020-10-15 | 5
III. | Bejelentkezési felület frontend | Csató Levente, Füle Szabolcs | 5 | 2020-10-20 | 7
| Bejelentkezési felület backend | Ilovszky Tamás, Szemerédi Richárd | 5 | 2020-10-20 | 7
| Adatbázis feltöltése tesztadatokkal | Farkas Áron Attila, Kozocsay Lajos Gergő | 3 | 2020-10-20 | 5
| Tesztelési dokumentum | Kozocsay Lajos Gergő | 5 | 2020-10-27 | 7
| Bemutató elkészitése | Ilovszky Tamás | 4 | 2020-10-28 | 6
IV. | Dokumentációk, tervek az új funkciókhoz | Ilovszky Tamás, Mészáros Dénes | 4 | 2020-11-03 | 6
| Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Mindenki | 8 | 2020-11-03 | 10
| Tesztelési dokumentum az új funkciókhoz | Kozocsay Lajos Gergő | 5 | 2020-11-10 | 7
| Bemutató elkészítése | Ilovszky Tamás, Szemerédi Richárd Tamás | 4 | 2020-11-15 | 6